## План_Коммуникаций
План Коммуникаций
Проект / мероприятие: _____________________________________________ |  |  | Разработка модуля-интеграции с Яндекс Картами | Проведение code review и контроль качества кода | Тестировка и обработка багов | Демонстрация генеральному директору | Финальный релиз
Вопрос | Пункты плана | Пояснения | Содержание
Что? | Сообщение | Информация, которая должна быть передана. | Добрый день, коллеги! Планируется создание нового модуля для наглядного отображения маршрута пользователя. В качестве инструмента была достигнута договорённость с Яндекс, будем использовать их Яндекс.Карты. Ориентировочные сроки начала разработки - 1 июня. | Добрый день, коллеги! В рамках разработки модуля интеграции с Яндекс.Картами вводится обязательный code review для всех задач, связанных с интеграцией API. | Добрый день, коллеги! После завершения основных этапов разработки начинается этап функционального и интеграционного тестирования модуля Яндекс.Карт. Необходимо проверить корректность отображения маршрутов. | Добрый день, коллеги! Планируется демонстрация промежуточной версии модуля Яндекс.Карт для получения обратной связи по интерфейсу, маршрутам и пользовательскому сценарию. | Добрый день, коллеги! Сообщаем о завершении разработки и выпуске модуля интеграции с Яндекс.Картами.
Зачем? | Цель / Задача | Желаемый результат передачи сообщения (сообщений), то есть почему должно быть передано сообщение. | Наша задача - интегрировать Яндекс Карты в программный продукт. | Наша задача - снижение количества ошибок перед релизом. | Задача - проверка корректности отображения маршрутов | Наша задача - продемонстрировать построение маршрута, а также дополнительный функционал MVP | Наша задача - провести финальный релиз. Дата 15 сентября.
Кому? | Аудитория | Лицо или группа лиц, которым адресованы сообщения. План имеет разные цели для разных аудиторий. | Получатели письма: технический директор, руководитель отдела разработки, руководитель отдела аналитиков, ведущие разработчики(3 человека), аналитики (2 человека) | Получатели письма: руководитель отдела разработки, руководитель отдела аналитиков, команда разработчиков | Получатели письма: руководитель отдела разработки, руководитель отдела аналитиков, тестировщики | Получатели письма: Генеральный директор, технический директор, руководители отделов аналитики и разработки | все сотрудники проекта.
Как? | Стиль | Как уровень формальности, так и уровень детализации сообщений должны быть адаптированы к аудитории. Руководители нуждаются в меньшей детализации, чем испольнительные команды. Стилистика зависит от организационной культуры. | Для технического директора, руководителя отдела разработки - официально, но кратко (только факты и цифры). Для остальных - пошаговые инструкции, требования. Всё в рамках дружеского неформального тога | Для руководителя отдела разработки - официально, но кратко (только факты и цифры). Для остальных - неформальный технический стиль с примерами и рекомендациями | Для всех - формальный технический стиль с детальным описанием ошибок и шагов воспроизведения | Для всех - официальный, но понятный для нетехнической аудитории | Официальный, строгий с четким указанием дат.
Как? | Канал, Способ, Средство | Методы и формат передачи сообщений. Например, презентации для малых или больших групп, встречи один на один, бизнес-завтраки, учебные сессии, семинары, электронная почта, мессенджеры, web-страница, блог и т.д. Различные средства взаимодействия имеют разные уровни влияния. | Для передачи конфеденциальной информации используем корпоративную почту, для общей коммуникации - беседу в мессенджере. Для созвонов/планёрок осуществлять общение через ЯндексМессенджер
Как? | Тайминг, расчет времени | Характер усвоения сообщения может зависеть от того, когда оно получено. Сотрудники с большей вероятностью прочтут электронное письмо, поступившее в понедельник утром, чем то, которое придет в пятницу после обеда. Информация о предстоящих изменениях должна предоставляться своевременно и до наступления изменений. | Встречи внутри команды разрабоики проводить в 11 00 по МСК ежедневно. Сообщения и электронные письмы - рассылать разрешается только в рамках рабочего времени. Информацию об изменениях отсылать за две недели до их релиза. | Проверка pull request - не позднее 24 часов после создания Критические замечания - сразу после обнаружения Повторная проверка - после исправлений | Тестирование начинается после завершения MVP и продолжается до релиза. | После завершения MVP | Первое сообщение - в понедельник утром за две недели до релиза
Сколько? | Частота | Большинство сообщений необходимо повторять, чтобы их услышали все заинтересованные стороны. Коммуникационный план должен предусматривать обмен сообщениями таким образом, чтобы повторение было полезным для передачи сообщения и не вызывало раздражения. Кроме того, текущие сообщения (например, информационный бюллетень) должны публиковаться на основе согласованного графика. | Общий регламент: Первое сообщение - за 2 недели, напоминание - за 3 дня, итоговое подтверждение - в день релиза. | Постоянно в течение всей разработки. | Регрессионные тесты - перед релизом. Юнит-тесты - постоянно | Не более двух демонстраций за проект | Первое сообщение - за 2 недели, напоминание - за 3 дня, итоговое подтверждение - в день релиза.
Как? | Материалы | В плане коммуникаций должны быть указаны все материалы, которые необходимо создать для его выполнения. Например, короткие или длинные версии презентаций и других письменных сообщений, маркетинговые материалы и другие средства визуального брендинга. | Обязательно должно быть создано техническое задание в формате docx/pdf, подписанное тех. Директором и руководителем команды разработки. Также должно быть создана вики для документации. | Все комментарии указывать в коммитах и при git merge | необходимо создавать еженедельные отчёты об ошибках | Презентация, прототип, RoadMap, список реализованных функций | Технический директор, руководители отделов, остальные сотрудников
Кто? | Коммуникаторы | План коммуникаций должен определять лицо или людей, которые будут осуществлять коммуникации. Часто человек, передающий сообщение, оказывает глубокое влияние на целевую аудиторию. Если руководитель транслирует сообщение, у заинтересованных сторон будет другой ответ, нежели чем если бы его передал менеджер среднего звена. Решения о том, кто будет передавать какие сообщения тем или иным заинтересованным сторонам, должны основываться на целях сообщения. | Руководитель компании - тех. директор - руководители отделов - остальные сотрудники. | руководитель отдела - ведущие разработчики - остальные разработчики. | руководитель отдела разработки - тестировщики | Генеральный директор - тех. директор - руководители проектов | Технический директор - руководители отделов - остальные сотрудников
В итоге? | Ожидаемый ответ | В плане коммуникации следует предусмотреть, как различные группы заинтересованных сторон / отдельные заинтересованные стороны будут реагировать на сообщения. Эта работа может быть выполнена путем предвосхищения вопросов или возражений и формулирования ответов. Продумывание потенциальных ответов является хорошим способом прояснить цели и построить надежные коммуникации для их поддержки. | В рамках работы в корпоративном такс-трекере должен быть создан раздел FAQ(частые вопросы), в котором будут описаны ответы на часто задаваемые вопросы. | Разработчик должен ответить на комментарии, исправить замечания, повторно отправить код на проверку. | Тестировщики должны подтвердить получение бага, отобразить ошибку в отчете и направить информацию руководителю отдела. | В ответ ожидаем получений замечаний/предложений, а также согласование дальнейшей разработки | Сотрудники должны подтвердить ознакомление, сообщить о найденных проблемах.
В итоге? | Метрики | План коммуникации должен включать в себя измерение собственной эффективности. Необходимо убедиться, что люди поняли и готовы и способны действовать в соответствии с заявлениями в плане. Это может быть достигнуто посредством интервью, опросов фокус-групп и других механизмов обратной связи. Изменения в поведении людей являются конечной проверкой успеха коммуникационного плана. | для сообщений в корпоративном мессенджере: адресат письма должен поставить реакцию, подтверждающую получение информации. Также предполагается общение в комментариях в таск-трекере по конкретным задачам. | среднее время code review, а также количество багов после релиза | Количество найденных багов, среднее время исправления ошибки | Количество замечаний, количество изменений после демонстрации | Количество успешно обработных запросов, количество обращений в поддержку.
Сколько? | Бюджет и план ресурсов | План коммуникаций должен учитывать, какие ресурсы необходимы для достижения целей в рамках данного бюджета. | для достижения поставленной цели потребуется около 1000 человеко-часов разработчиков, около 400 человеко-часов тестировщиков и системных аналитиков. | Около 120 человеко-часов ведущих разработчиков | Около 400 человеко-часов тестировщиков | Около 40 человеко-часов | Около 80 человеко-часов разработчиков
Note on C3: на основе DAMA DMBOK2, стр. 608